Приложение 2

к приказу управления образования

администрации Корочанскго района

от «02» августа 2022 г. № 748

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

на территории Корочанского района в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 в Корочанском районе | сентябрь 2022 года сентябрь 2023 года | МОУО | Статистико-аналитический отчет |
| 1.2. | Сбор сведений о выпускниках, претендующих на получение медали «За особые успехи в учении» в 2022-2023 учебном году | Февраль 2023 года | МОУО, ОО | Аналитическая информация |
| 1.3. | Анализ результатов ЕГЭ претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» в 2022-2023 учебном году | Июнь-июль 2023 года | МОУО, ОО | Отчет |
| 1.4. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году: |  | МОУО |  |
|  | - с руководителями общеобразовательных организаций; | сентябрь 2022 года | МОУО | Протокол поручений |
|  | - с учителями-предметниками на августовских секциях. | август-сентябрь 2022 года |  | Протокол поручений |
| 1.5. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году на коллегии управления образования | сентябрь 2022 года | МОУО, ОО | Протокол поручений |
| 1.6. | Издание сборника в электронном виде по итогам проведения ГИА-11 в 2022 году | август-сентябрь 2022 года | МОУО | Статистико-аналитический сборник |
| - Организация работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам |  |  |  |  |
| 2.1. | Сбор информации об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам | июль-август 2022 года | МОУО, ОО | Банк данных обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам |
| 2.2. | Индивидуальные консультации с ОО по организации работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам | июль-август 2022 года | МОУО, ОО | «Дорожные карты» ОО |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам | август - сентябрь 2022 года | МОУО, ОО | Приказ МОУО |
| 3.2. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам | август - сентябрь 2022 года | МОУО, ОО | Приказ МОУО |
| 3.3. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-11 2022 года (мастер-классы, педагогические мастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории) | в течение 2022-2023 года | МОУО, ОО | Приказ МОУО |
| 3.4. | Проведение информационно-методических семинаров для районных методических объединений учителей-предметников по анализу содержательных результатов государственной итоговой аттестации по всем учебным предметам | август - сентябрь 2022 года | МОУО, ОО | Приказ МОУО |
| 3.5. | Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения контрольно-оценочных процедур в форме ГИА-11 по русскому языку и математике (базовый и профильный уровень) | январь – март 2023 года | МОУО, ОО | Письмо МОУО |
| 3.6. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; -внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; | август - сентябрь 2022 года | МОУО, ОО | «Дорожные карты» ОО |
| 3.7 | Формирование групп обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-11. | до 10 октября 2022 года | МОУО, ОО | Аналитическая информация |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11в 2023 году в Корочанском в соответствии с региональными нормативными правовыми актами. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | 2022 - 2023 учебный год | МОУО | Приказы МОУО |
| 4.2. | Доведение до сведения ОО, участников ГИА-11методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11в 2023 году | 2022 - 2023 учебный год | МОУО | Приказы, письма МОУО |
| 4.3. | Подготовка предварительных сведений о составах: |  |  |  |
| 4.3.1. | предметных комиссий в 2023 году | март - апрель 2023 года | МОУО | Сбор информации |
| 4.3.2. | руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, медицинских работников в ППЭ | март 2023 года май 2023 года | МОУО | Сбор информации |
| - Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11, в том числе: - на функционирование системы видеонаблюдения в режиме «онлайн» во всех ППЭ; -построение (модернизация) каналов связи; - дооборудование ППЭ; - повышение квалификации учителей-предметников, в том числе на базе ФИПИ. | февраль 2023 года | МОУО | Приказы МОУО |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11: |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение участия в обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | в течение учебного года | председатели ПК, эксперты ПК | Приказы МОУО |
| 6.2 | Обеспечение участия в обучении с последующим тестированием: |  |  |  |
|  | членов ГЭК | февраль-март 2023 года | МОУО | Сертификаты ФЦТ |
|  | руководителей пунктов проведения экзаменов | февраль-март 2023 года | МОУО, ОО | Сертификаты ФЦТ |
|  | организаторов в пунктах проведения экзаменов | февраль-март 2023 года | МОУО, ОО | Сертификаты ФЦТ |
|  | технических специалистов и ассистентов пунктов проведения экзаменов | февраль-март 2023 года | МОУО, ОО | Сертификаты ФЦТ |
| 6.3. | Обеспечение участия в обучении и квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – март 2023 года | МОУО, ОО | Приказы, письма МОУО об участии, явочные листы |
| 6.4. | Обеспечение участия в семинарах для членов предметных комиссий ГИА-11 | февраль - март 2023 года | МОУО, ОО | Приказы, письма МОУО, явочные листы |
| 6.5. | Обеспечение участия в семинарах, вебинарах для лиц, участвующих в проведении ГИА-11 | январь – февраль 2023 года | МОУО | Приказы, письма МОУО, явочные листы |
| 6.6. | Обеспечение участия в совещаниях, вебинарах -с руководителями муниципальных органов управления образованием; -с ответственными за проведение ГИА-11в муниципальных образованиях. | ежемесячно с декабря 2022 года | МОУО | Приказы, письма МОУО, явочные листы |
|  | Проведение совещаний: -с руководителями образовательных организаций; -с ответственными за проведение ГИА-11в муниципалитете, образовательных организациях. | в течение года | МОУО, ОО | Приказы, письма МОУО, явочные листы |
| 6.7. | Обеспечение участия в обучении руководителей, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» | в течение учебного года | МОУО | Приказы, письма МОУО об участии, явочные листы |
| 6.8. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях | По отдельному графику | МОУО, ОО | Приказы МОУО об участии |
| - Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |
| 7.1. | Сбор и предоставление предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2022 года | МОУО, ОО | Аналитическая информация |
| 7.2. | Подготовка и формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования") (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; -участников ГИА-11. | ноябрь – декабрь 2022 года (в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС) до 01.02.2023 года | МОУО | Аналитическая информация |
| 7.3. | Подготовка и формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; -медицинских работников; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии. | май 2023 года | МОУО | Аналитическая информация, региональная информационная система |
| 7.4. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Белгородским филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Корочанском районе, филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области, силовыми структурами | в течение года | МОУО | Приказы |
| 7.5. | Обеспечение участия в ГИА в сроки, устанавливаемые Минпросвещения России и Рособрнадзором | сентябрь 2022 года март-июнь 2023 года | МОУО, ОО | Приказы МОУО об участии |
| 7.6. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов: |  |  | Приказы |
| 7.6.1. | Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет | в период проведения ГИА | МОУО | Приказы, письма |
| 7.6.2. | Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов | в течение учебного года | МОУО | Приказы, письма |
| 7.7. | Организация общественного наблюдения: |  |  |  |
| 7.7.1. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | сентябрь 2022 года - май 2023 года | МОУО, ОО | Информационные письма |
| 7.7.2. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | сентябрь 2022 года - май 2023 года | МОУО, ОО | Приказы, удостоверения общественных наблюдателей |
| 7.8. | Организация и проведение контрольно-оценочных процедур: |  |  |  |
| 7.8.1 | Проведение контрольно-оценочной процедуры в форме итогового сочинения (изложения) на муниципальном уровне в 11 классах | 12 октября 2022 г. | МОУО, ОО | Приказы МОУО |
| 7.8.2 | Проведение контрольно-оценочной процедуры в форме итогового сочинения (изложения) на муниципальном уровне в 11 классах | 09 ноября 2022 г. | МОУО, ОО | Приказы МОУО |
| 7.8.3 | Проведение контрольно-оценочной процедуры в форме ГИА-11 по русскому языку на муниципальном уровне | 18 января 2023 г. | МОУО, ОО | Приказы МОУО |
| 7.8.4 | Проведение контрольно-оценочной процедуры в форме ГИА-11 по математике (профильный уровень) на муниципальном уровне | 01 февраля 2023 г. | МОУО, ОО | Приказы МОУО |
| 7.8.5 | Проведение контрольно-оценочной процедуры в форме ГИА-11 по русскому языку на муниципальном уровне | 15 февраля 2023 г. | МОУО, ОО | Приказы МОУО |
| 7.8.6 | Проведение контрольно-оценочной процедуры в форме итогового сочинения (изложения) на муниципальном уровне в 10 классах | 22 марта 2023 г. | МОУО, ОО | Приказы МОУО |
| 7.8.7 | Проведение контрольно-оценочной процедуры в форме ГИА-11 по математике (профильный уровень) на муниципальном уровне | 12 апреля 2023 г. | МОУО, ОО | Приказы МОУО |
| 7.8.8 | Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |  |
| 7.9. | Сбор информации от ОО об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах. | февраль 2023 г. | МОУО, ОО | Аналитическая информация |
| 7.9.1. | Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. | март-май 2022 г. | МОУО, ОО | Аналитическая информация |
| 7.9.2. | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, использовании необходимых технических средств. | март-май 2022 г. | МОУО, ОО | Аналитическая информация |
| 7.9.3. | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов. | в период проведения ГИА-11 | МОУО, ОО | Аналитическая информация |
| - Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА | в течение учебного года | МОУО | Работа телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА |
| 8.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах МОУО, ОО | постоянно | МОУО, ОО | Сайты МОУО, ОО, раздел ГИА |
| 8.3. | Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2023 году | в течение учебного года | ОО | Информационные стенды ОО |
| 8.4. | Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-11с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей образовательных организаций, представителей общественности. | в течение года | # МОУО, ОО | # Явочные листы |
| 8.5. | Участие в инструктивно-методических совещаниях с ответственными за организацию и проведение ГИА в муниципальных территориях | ежемесячно | МОУО | Явочные листы |
| 8.6. | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА в ОО | март 2023 года, май 2023 года | МОУО | Приказы МОУО |
| 8.7. | Обеспечение участия в совещаниях с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ» | март 2023 года, май 2023 года | МОУО | Явочные листы |
| 8.8. | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся | постоянно | МОУО, ОО | Аналитической информации |
| 8.9. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | сентябрь-октябрь 2022 года, май 2023 года | МОУО, ОО | Результаты мониторинга |
| 8.10. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году | в течение учебного года | МОУО | Информация для СМИ |
| 8.11. | Организация участия в акции «Единый день сдачи ГИА-11 родителями» | февраль 2023 года | МОУО, ОО | Приказы письма МОУО, информация |
| 8.12. | Организация участия выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2023 года | МОУО, ОО | Размещение работ в социальных сетях |
| 8.13. | Ознакомление участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА | МОУО, ОО |  |
| 8.14. | Участие в региональном родительском собрании | декабрь 2022 года | МОУО, ОО |  |
| 8.15. | Проведение муниципального родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2023 году на муниципальном уровне (на базе ППЭ) | январь-февраль 2023 года | МОУО |  |
| 8.16. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2023 году на уровне образовательной организации | В течение учебного года | МОУО, ОО |  |
| 8.17. | Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2023 году | февраль 2023 года | МОУО, ОО |  |
| 8.18. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11 | январь-март 2023 года | # Психологи ОО |  |
| 8.19. | Проведение муниципального конкурса сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны» | октябрь-ноябрь 2022 года | МОУО, ОО |  |
| 8.20. | Проведение муниципального конкурса видеороликов о подготовке к ЕГЭ «На все 100» | декабрь 2022-февраль 2023 года | МОУО, ОО |  |
| 8.21. | Проведение муниципального конкурса видеосоветов о подготовке к ЕГЭ «Хочу всё сдать!» | октябрь-декабрь 2022 года | МОУО, ОО |  |
| 8.21. | Участие в акции «100 баллов для победы» (организация встречи с выпускниками прошлых лет, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ). | апрель 2023 года | МОУО, ОО |  |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА в 2023 году |  |  |  |  |
| 9.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА на уровне ОО | в течение года | МОУО |  |